Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.04.2018 № 184-1-п

г. Пучеж

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Пучежского городского поселения на 2018-2022 годы

(в редакции постановления администрации Пучежского муниципального района от 22.03.2019 № 137-п)

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, и в целях приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Правовом вестнике» и разместить на официальном сайте Пучежского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пучежского муниципального района                              Н.Ф. Ершов

Приложение №1

к постановлению администрации

Пучежского муниципального района

от 22.03.2019  № 137-п

Приложение  №1

к постановлению администрации

Пучежского муниципального района

от 03.04.2018  № 184-1-п

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение «ревизий» субъектов использующих рекламные конструкции | в течение 2018г. | Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Пучежского городского поселения, нормативным документам | до декабря 2018г. | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района, управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района. |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района, управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района, комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района |
| 4 | Проведение информационно- разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | до декабря 2022 г. | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района, Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района, комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района |
| 5 | Проведение процедуры признания выявленного имущества бесхозяйным с целью постановки его на учет в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. | В течении 2019-2022г. | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района, комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района, юридический отдел администрации Пучежского муниципального района. |
| 5.1 | Постановка выявленных объектов на учет в органы государственной регистрации. (стоит на учете 1 год) | 2019г. | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района, юридический отдел администрации Пучежского муниципального района. |
| 5.2 | По истечении 1 года проведение повторного визуального обследования выявленного имущества | 2020-2021г. | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района, комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района. |
| 5.3 | В случае нахождения имущества в том же состоянии, получение выписки в Росреестре о том, что данное имущество стояло на учете более 1 года. | 2020-2021г. | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района, комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района. |
| 5.4 | Сбор документов для составления заявления в суд о признании имущества бесхозяйным и оформления прав собственности за муниципалитетом. | 2021-2022г. | Юридический отдел администрации Пучежского муниципального района. |
| 5.5 | На основании решения суда (через 1 месяц) регистрация прав собственности на имущество в органах юстиции. | 2022г. | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района, |
| 5.6 | На основании свидетельства на право собственности, постановка имущества в казну муниципалитета. | 2022г. | Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района, |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Пучежского муниципального района

от 22.03.2019  № 137-п

Приложение  № 2

к постановлению администрации

Пучежского муниципального района

от 03.04.2018  № 184-1-п

# Перечень

# недвижимого имущества имеющего признаки бесхозяйного имущества

| N п/п | Наименование объекта | Наименование улицы | № дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Белинского | д.15 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Белинского | д. 19/9 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Белинского | д.32 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | Пер. Белинского | д.22 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | Пер. Белинского | д.24 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Гагарина | д.6/20 |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Герцена | д. 36/64 |
| 8 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Гоголя | д.19 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Гоголя | д.31 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Гоголя | д.34/7 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Гоголя | д.35/16 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Гоголя | д.38 |
| 13 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Гоголя | д.45/15 |
| 14 | Индивидуальный жилой дом | Пер. Гоголя | д.3 |
| 15 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Димитрова | д.3 |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Заречная | д.15 |
| 17 | Жилой дом | Ул. Заречная | д.32/1 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Кирова | д.10 |
| 19 | Здание почты | Ул. Кирова | д.27 |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Кирова | д.39 |
| 21 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Кирова | д.44 |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Кирова | д.58/1 |
| 23 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Комсомольская | д.4 |
| 24 | Магазин | Ул. Красноармейская | д.12/2 |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Крупской | д.10 |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Крупской | д.40/1 |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Крылова | д.26 |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Кутузова | д.24 |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Кутузова | д. 38 |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Кутузова | д.45 |
| 31 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Кутузова | д.52 |
| 32 | Торговый павильон | Ул. Ленина | перед мостом через р. Пушавка |
| 33 | Торговый ларек | Ул. Ленина | около д.30 |
| 34 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Лермонтова | д.7 |
| 35 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Лермонтова | д.11 |
| 36 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Любы Левиковой | д.4 |
| 37 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Любы Левиковой | д.5 |
| 38 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Любы Левиковой | д.10 |
| 39 | Индивидуальный жилой дом | Ул. М. Маевка 3- линия | д.5 |
| 40 | Индивидуальный жилой дом | Ул. М. Маевка 3- линия | д.10 |
| 41 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Максима Горького | д.13 |
| 42 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Матросова | д.12 |
| 43 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Матросова | д.22 |
| 44 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Октябрьская | д.21 |
| 45 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Октябрьская | д.41 |
| 46 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Октябрьская | д.43 |
| 47 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Октябрьская | д.62 |
| 48 | Индивидуальный жилой дом | Ул. 60 лет Октября | д.3 |
| 49 | Магазин | Ул. 60 лет Октября | д.24 |
| 50 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Островского | д.14 |
| 51 | Индивидуальный жилой дом | Пер. 1-Первомайский | д.3 |
| 52 | Индивидуальный жилой дом | Пер. 1-Первомайский | д.14 |
| 53 | Индивидуальный жилой дом | Пер. 1-Первомайский | д.16 |
| 54 | Индивидуальный жилой дом | Пер. 2-Первомайский | д.5 |
| 55 | Индивидуальный жилой дом | Пер. 3-Первомайский | д.22 |
| 56 | Индивидуальный жилой дом | Пер. 3-Первомайский | д.24 |
| 57 | Индивидуальный жилой дом | Пер. 4-Первомайский | д.29/65 |
| 58 | Индивидуальный жилой дом | Пер. 4-Первомайский | д.34/74 |
| 59 | Индивидуальный жилой дом | Пер. 4-Первомайский | д.38 |
| 60 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Первомайская | д.4 |
| 61 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Первомайская | д.14 |
| 62 | Торговый ларек | Ул. Первомайская | мост через р. Пушавка |
| 63 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Первомайская | д.40 |
| 64 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Первомайская | д.79 |
| 65 | Магазин | Ул. Первомайская | д.94 |
| 66 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Первомайская | д.101/18 |
| 67 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Первомайская | д.116 |
| 68 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Первомайская | д.118 |
| 69 | Здание бывшей ветеринарной лечебницы | Ул. 1- Производственная | д.20 а |
| 70 | Индивидуальный жилой дом | Ул. 2- Производственная | д.6 |
| 71 | Территория бывшего ДРСУ | Ул. 2- Производственная | здание из красного кирпича между д.6а и д.8 |
| 72 | Бывшее здание водоканала | Ул. 30 лет Победы | д.16/2 |
| 73 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Полевая | д.12 |
| 74 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Пугачевская | д.3 |
| 75 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Пугачевская | д.27 |
| 76 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Революционная | д.15 |
| 77 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Революционная | д.27 |
| 78 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Революционная | д.31 |
| 79 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Родинская | д.20/10 |
| 80 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Родинская | д.32 |
| 81 | Проходная бывшего СМУ | Ул. Свердлова | д. 8а |
| 82 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Свердлова | д.15 |
| 83 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Северная | д.10 |
| 84 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Степана Разина | д.2 |
| 85 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Суворова | д.7 |
| 86 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Суворова | д.26 |
| 87 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Суворова | д.32 |
| 88 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Суворова | д.35 |
| 89 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Суворова | д.43 |
| 90 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Суворова | д.46 |
| 91 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Суворова | д.52 |
| 92 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Тельмана | д.10 |
| 93 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Тельмана | д.14 |
| 94 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Тельмана | д.27/1 |
| 95 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Тельмана | д.29/12 |
| 96 | Индивидуальный жилой дом | Пер. Тельмана | д.11 |
| 97 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Чкалова | д.6 |
| 98 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Чкалова | д.10 |
| 99 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Шевченко | д.4 |
| 100 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Шевченко | д.29 |
| 101 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Юрьевецкая | д.14 |
| 102 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Юрьевецкая | д.29 |
| 103 | Индивидуальный жилой дом | Ул. Юрьевецкая | д.48/2 |
| 104 | Хозяйственная постройка, принадлежавшая бывшему лесничеству | Ул. Юрьевецкая | д.50/1 |