|  |
| --- |
|  |
| Администрация Пучежского муниципального района  Ивановской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| от 16.02.2022 г. № 74-п |
| г. Пучеж |

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Пучежского муниципального района от 31.12.2015 № 460-п «Об утверждении муниципальной программы Пучежского городского поселения «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»**

В соответствии со [статьей 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного кодекса РФ (в действующей редакции), Уставом Пучежского муниципального района, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, регламентирующим вопросы принятия решения о разработке муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, их формирования и реализации, определяющим правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пучежского муниципального района от 16.11.2015г № 410-п, администрация Пучежского муниципального района постановляет**:**

1. Внести в Подпрограмму «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального комплексов Пучежского городского поселения» приложение 1 к муниципальной программе Пучежского городского поселения «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пучежского муниципального района от 31.12.2015 № 460-п следующие изменения:

1.1. Индикаторы достижения целей подпрограммы Раздела 4 «Основные цели и задачи Подпрограммы» изложить в новой редакции:

# Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (прогноз) | 2023  (прогноз) | 2024 (прогноз) |
| Износ городских  сетей  теплоснабжения | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 |
| Износ городских  сетей водоснабжения и водоотведения | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 |
| Количество систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в которых проведены мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |

1.2. Раздел 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

# 5. Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |  | Сумма затрат, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | - замена трубопроводов сетей теплоснабжения  - замена трубопроводов сетей водоснабжения  - замена трубопроводов сетей водоотведения  - замена насосов  - замена тепловой изоляции трубопроводов | средства бюджета Пучежского городского поселения | Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района, МУП "Пучежская сетевая компания" | Повышение надежности функционирования инженерных сетей | 2 335,8 | | 399,5 | 329,595 | 0 | 0 | 0 | 270 | 400 | 400 |
| 2 | - приобретение набора –укладка Экотест |  |  |  |  | |  |  |  | 88,20 |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение насоса СД160/45 |  |  |  |  | |  |  |  | 149,95 |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение материалов для ремонта на объекте водоснабжения- водопроводных сетях в г.Пучеже (софинансирование 5%) |  |  |  |  | |  |  |  |  | 24,502 |  |  |  |
| 4.1 | Средства областного бюджета (95%) |  |  |  |  | |  |  |  |  | 465,53795 |  |  |  |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта на объекте теплоснабжения – тепловых сетях от блочно-модульной котельной, ул.Садовая (софинансирование %5) |  |  |  |  | |  |  |  |  | 29,60453 |  |  |  |
| 5.1 | Средства областного бюджета (95%) |  |  |  |  | |  |  |  |  | 562,48618 |  |  |  |
| 6 | Приобретение материалов для ремонта на объекте теплоснабжения – тепловых сетях от блочно-модульной котельной, ул.Павла Зарубина (софинансирование %5) |  |  |  |  | |  |  |  |  | 35,76108 |  |  |  |
| 6.1 | Средства областного бюджета (95%) |  |  |  |  | |  |  |  |  | 679,46056 |  |  |  |
| 7 | Приобретение материалов для ремонта на объекте теплоснабжения – тепловых сетях от блочно-модульной котельной, ул.Грибоедова (софинансирование %5) |  |  |  |  | |  |  |  |  | 19,14922 |  |  |  |
| 7.1 | Средства областного бюджета (95%) |  |  |  |  | |  |  |  |  | 363,83508 |  |  |  |
| 8 | работы по водолазному обследованию и очистке гидротехнических сооружений (станции 1 подъема г. Пучеж ул. Северная) |  |  |  |  | |  |  |  |  | 580,8 |  |  |  |
| 9 | ремонт осветлителя участка водоподготовки |  |  |  |  | |  |  |  |  | 1498,0 |  |  |  |
| 10 | Обследование станции 2-го подъема |  |  |  |  | |  |  |  |  | 117,3 |  |  |  |
| 11 | **Приобретение материалов для ремонта системы теплоснабжения – теплотрассы, Ивановская область, Пучежский р-н, г. Пучеж, ул. Грибоедова:**  **- труба стальная 108х10 ст.20 – 190 м.п.,**   1. г. Пучеж, ТК-17 - ул. Грибоедова, д.4:   - труба стальная 108х10 ст.20 – 100 м.п.,  2) г. Пучеж, ТК-14-ТК-15 - ул. Горького, д.17/1:  - труба стальная 108х10 ст.20 – 90 м.п. |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |
| 12 | **Приобретение материалов для ремонта системы теплоснабжения - тепловой сети, Ивановская область, Пучежский р-н, г.Пучеж, от БМК, расположенной по ул. Павла Зарубина:**  **- труба стальная 108х10 ст.20 – 178 м.п.**  1) г. Пучеж, ТК-26-У-16 - ул. Радищева:  - труба стальная 108х10 ст.20 – 178 м.п. |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 2335,8 | | 399,5 | 329,595 | 0 | 238,15 | 4376,4366 | 400 | 400 | 400 |

2. [Опубликовать](garantF1://28389101.0) настоящее постановление в «Правовом вестнике Пучежского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района в информационно-телекоммуникационой сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального [опубликования](garantF1://28389101.0).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района Золоткову И.В.

Глава Пучежского муниципального района И.Н.Шипков