

**Администрация Пучежского муниципального района**

**Ивановской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 от 24.08.2022 № 145-р

г. Пучеж

**О подготовке и проведении выставки-ярмарки**

 **«Золотая осень -2022»**

1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области», подпрограммы «Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в Пучежском муниципальном районе Ивановской области» провести 24 сентября 2022 года выставку-ярмарку «Золотая осень- 2022».
2. С целью организации выставки-ярмарки «Золотая осень – 2022» создать организационный комитет в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Шипков И.Н.  | -Глава Пучежского муниципального района, председатель оргкомитета; |
| Золоткова И.В.  | **-первый заместитель главы администрации по экономическому развитию, строительству и ЖКХ** администрации Пучежского муниципального района, заместитель председателя оргкомитета; |
| Члены оргкомитета: |
| Бабочкина Н.А.  Денисов Д.Н.  | **-начальник** управления сельского хозяйства администрации Пучежского муниципального района;  **- директор МУ «Пучежское городское хозяйство»** |
| Рыжиков Д.Л.  | - исполняющий полномочия главы Затеихинского сельского поселения (по согласованию); |
| Лещев Е.Л.  | -глава Илья-Высоковского сельского поселения (по согласованию); |
| Липецкая Г.Ф. | -глава Мортковского сельского поселения (по согласованию); |
| Кудрявцев Ю.В.Карпов А.Н. | -глава Сеготского сельского поселения (по согласованию);-председатель комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района ; |
| Шалагина Н.В. |  - ведущий специалист по экономике и торговле администрации Пучежского муниципального района; |
|  |  |
| Котельникова Т.В. | -начальник отдела по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района; |
| Савин Е.Н. | -начальник отдела по информационно-аналитической работе администрации Пучежского муниципального района; |
|  |  |
| Тимина О.Л.Клочкова Г.А. | -консультант управления сельского хозяйства администрации Пучежского муниципального района;-экономист управления сельского хозяйства администрации Пучежского муниципального района; |
|  |  |
| Воронов А.С. | -директор ООО «Сервис» (по согласованию); |
| Черепанов А.А. | -начальник Юрьевецкой ветеринарной станции (по согласованию);  |
| Фадеева Н.М. | -директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система»; |
| Гаврилов О.В. | -гл. редактор районной газеты «Пучежские вести» (по согласованию) |

1. Утвердить распределение обязанностей по подготовке к выставке-ярмарке между членами оргкомитета (приложение № 1).
2. Утвердить комиссию по подведению итогов районной ярмарки «Золотая осень-2022» в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Шипков И.Н. | - Глава Пучежского муниципального района, председатель оргкомитета; |
| Золоткова И.В. | **- первый заместитель главы администрации по экономическому развитию, строительству и ЖКХ** администрации Пучежского муниципального района,заместитель председателя оргкомитета; |
| Бабочкина Н.А. | -начальник управления сельского хозяйства администрации Пучежского муниципального района;  |
| Карпов А.Н. | -председатель комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района; |
| Котельникова Т.В. | -начальник отдела по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района; |
|  |  |
| Тимина О.Л | -консультант управления сельского хозяйства администрации Пучежского муниципального района; |
|  |  |

1. Денежные средства на проведение выставки-ярмарки выделить из средств, предусмотренных в бюджете Пучежского муниципального района на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области», подпрограммы «Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в Пучежском муниципальном районе Ивановской области».

Глава Пучежского

муниципального района И.Н.Шипков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Мероприятия и обязанности** |  **Дата** |  **Исполнители** | Приложение к распоряжению администрации  Пучежского муниципального района  **от 24.08.202 № 145-р**Распределение обязанностей**по подготовке и проведению выставки-ярмарки « Золотая осень- 2022»**Дата проведения - 24сентября 2022 годаМесто проведения: - центральная площадь г. ПучежаНачало **в 8.00 часов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Мероприятия и обязанности** |  **Дата** |  **Исполнители** |
| Составление сметы на проведение выставки-ярмарки. | До 11.09.2022 | Бабочкина Н.А.Тимина О.Л.Клочкова Г.А. |
| Изготовление рекламных и информационных материалов (буклетов, объявлений, афиш) о выставке-ярмарке. | До 11.09.2022 | Котельникова Т.В.Савин Е.Н. . |
| Определение состава участников. | До 15.09.2022 | Тимина О.Л.Клочкова Г.А..Карпов А.Н.Шалагина Н.В. |
| Подготовка культурной программы и сценария проведения. Утверждение сценария.  | До 15.09.2022 | Фадеева Н.М. |
| Заготовка и рассылка приглашений участникам. | До 15.09.2022 | Клочкова Г.А.Карпов А.Н. |
| Оперативный сбор информации о желающих принять участие в выставке-ярмарке и ассортименте предполагаемых товаров. | До 20.09.2022 | Тимина О.Л.Клочкова Г.А.Шалагина Н.В. |
| Решение организационных вопросов по проведению выставки-ярмарки и приглашению участников.  | До 20.09.2022 | Бабочкина Н.А |
| Информирование сельского населения о целях и предполагаемом ассортименте выставки-ярмарки. | До 15.09.2022 | Главы сельских поселений |
| Подготовка места проведения выставки-ярмарки (очистка площади, размещение рекламных щитов, развешивание флажков, оборудование туалета и т.д.). | 23.09-24.09.2022 | Денисов Д.Н.Воронов А.С. |
| Завоз и установка стендов, столов для торговли и другого инвентаря, необходимого для проведения выставки-ярмарки. | с 6.00 до 8.00  24.09.2021 | Воронов А.С.Карпов А.Н. |
| Расстановка участников выставки-ярмарки. | с 6.00 до 8.00  24.09.2022 | Карпов А.Н.Тимина О.Л.Клочкова Г.А. |
| Обеспечение правопорядка по время проведения выставки-ярмарки. | С 7.30 до 13.30 24.09.2022 | Миронов В.А. |
| Регистрация участников. | 24.09.2022 | Тимина О.Л.Клочкова Г.А. |
| Техническое обеспечение озвучивания во время проведения выставки-ярмарки | 24.09.2022 | Савин Е.Н.Фадеева Н.М. |
| Проведение культурной программы согласно утверждённому сценарию. | 24.09.2022 | Фадеева Н.М.Котельникова Т.В. |
| Информационное освещение выставки-ярмарки в СМИ. | 24.09.2022 | Савин Е.Н. |
| Обеспечение ветеринарно-санитарного контроля согласно ветеринарного законодательства за ввозимыми животными и продуктами сельскохозяйственных производств. | 24.09.2022 | Черепанов А.А Кабешов М.И. |
| Подведение итогов. Вручение дипломов участникам выставки-ярмарки. | 24.09.2022 |  Члены комиссии. Председатель  КомиссииШипков И.Н. |

    |