

**Администрация Пучежского муниципального района**

**Ивановской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 24.08.2022 № 145-р

г. Пучеж

**О подготовке и проведении выставки-ярмарки**

**«Золотая осень -2022»**

1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области», подпрограммы «Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в Пучежском муниципальном районе Ивановской области» провести 24 сентября 2022 года выставку-ярмарку «Золотая осень- 2022».
2. С целью организации выставки-ярмарки «Золотая осень – 2022» создать организационный комитет в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Шипков И.Н. | -Глава Пучежского муниципального района, председатель оргкомитета; |
| Золоткова И.В. | **-первый заместитель главы администрации по экономическому развитию, строительству и ЖКХ** администрации Пучежского муниципального района,  заместитель председателя оргкомитета; |
| Члены оргкомитета: | |
| Бабочкина Н.А.    Денисов Д.Н. | **-начальник** управления сельского хозяйства администрации Пучежского муниципального района;      **- директор МУ «Пучежское городское хозяйство»** |
| Рыжиков Д.Л. | - исполняющий полномочия главы Затеихинского сельского поселения (по согласованию); |
| Лещев Е.Л. | -глава Илья-Высоковского сельского поселения (по согласованию); |
| Липецкая Г.Ф. | -глава Мортковского сельского поселения (по согласованию); |
| Кудрявцев Ю.В.  Карпов А.Н. | -глава Сеготского сельского поселения (по согласованию);  -председатель комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района ; |
| Шалагина Н.В. | - ведущий специалист по экономике и торговле администрации Пучежского муниципального района; |
|  |  |
| Котельникова Т.В. | -начальник отдела по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района; |
| Савин Е.Н. | -начальник отдела по информационно-аналитической работе администрации Пучежского муниципального района; |
|  |  |
| Тимина О.Л.  Клочкова Г.А. | -консультант управления сельского хозяйства администрации Пучежского муниципального района;  -экономист управления сельского хозяйства администрации Пучежского муниципального района; |
|  |  |
| Воронов А.С. | -директор ООО «Сервис» (по согласованию); |
| Черепанов А.А. | -начальник Юрьевецкой ветеринарной станции (по согласованию); |
| Фадеева Н.М. | -директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система»; |
| Гаврилов О.В. | -гл. редактор районной газеты «Пучежские вести» (по согласованию) |

1. Утвердить распределение обязанностей по подготовке к выставке-ярмарке между членами оргкомитета (приложение № 1).
2. Утвердить комиссию по подведению итогов районной ярмарки «Золотая осень-2022» в следующем составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шипков И.Н. | | - Глава Пучежского муниципального района,  председатель оргкомитета; | |
| Золоткова И.В. | | **- первый заместитель главы администрации по экономическому развитию, строительству и ЖКХ** администрации Пучежского муниципального района,  заместитель председателя оргкомитета; | |
| Бабочкина Н.А. | | -начальник управления сельского хозяйства администрации Пучежского муниципального района; |
| Карпов А.Н. | | -председатель комитета экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района; |
| Котельникова Т.В. | | -начальник отдела по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального района; |
|  | |  |
| Тимина О.Л | | -консультант управления сельского хозяйства администрации Пучежского муниципального района; |
|  | |  |

1. Денежные средства на проведение выставки-ярмарки выделить из средств, предусмотренных в бюджете Пучежского муниципального района на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области», подпрограммы «Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в Пучежском муниципальном районе Ивановской области».

Глава Пучежского

муниципального района И.Н.Шипков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия и обязанности** | **Дата** | **Исполнители** | Приложение к распоряжению администрацииПучежского муниципального района **от 24.08.202 № 145-р** Распределение обязанностей **по подготовке и проведению выставки-ярмарки « Золотая осень- 2022»** Дата проведения - 24сентября 2022 годаМесто проведения: - центральная площадь г. Пучежа Начало **в 8.00 часов**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Мероприятия и обязанности** | **Дата** | **Исполнители** | | Составление сметы на проведение выставки-ярмарки. | До 11.09.2022 | Бабочкина Н.А.  Тимина О.Л.  Клочкова Г.А. | | Изготовление рекламных и информационных материалов (буклетов, объявлений, афиш) о выставке-ярмарке. | До 11.09.2022 | Котельникова Т.В.  Савин Е.Н. . | | Определение состава участников. | До 15.09.2022 | Тимина О.Л.  Клочкова Г.А..  Карпов А.Н.  Шалагина Н.В. | | Подготовка культурной программы и сценария проведения. Утверждение сценария. | До 15.09.2022 | Фадеева Н.М. | | Заготовка и рассылка приглашений участникам. | До 15.09.2022 | Клочкова Г.А.  Карпов А.Н. | | Оперативный сбор информации о желающих принять участие в выставке-ярмарке и ассортименте предполагаемых товаров. | До 20.09.2022 | Тимина О.Л.  Клочкова Г.А.  Шалагина Н.В. | | Решение организационных вопросов по проведению выставки-ярмарки и приглашению участников. | До 20.09.2022 | Бабочкина Н.А | | Информирование сельского населения о целях и предполагаемом ассортименте выставки-ярмарки. | До 15.09.2022 | Главы сельских поселений | | Подготовка места проведения выставки-ярмарки (очистка площади, размещение рекламных щитов, развешивание флажков, оборудование туалета и т.д.). | 23.09-24.09.2022 | Денисов Д.Н.  Воронов А.С. | | Завоз и установка стендов, столов для торговли и другого инвентаря, необходимого для проведения выставки-ярмарки. | с 6.00 до 8.00  24.09.2021 | Воронов А.С.  Карпов А.Н. | | Расстановка участников выставки-ярмарки. | с 6.00 до 8.00  24.09.2022 | Карпов А.Н.  Тимина О.Л.  Клочкова Г.А. | | Обеспечение правопорядка по время проведения выставки-ярмарки. | С 7.30 до 13.30 24.09.2022 | Миронов В.А. | | Регистрация участников. | 24.09.2022 | Тимина О.Л.  Клочкова Г.А. | | Техническое обеспечение озвучивания во время проведения выставки-ярмарки | 24.09.2022 | Савин Е.Н.  Фадеева Н.М. | | Проведение культурной программы согласно утверждённому сценарию. | 24.09.2022 | Фадеева Н.М.  Котельникова Т.В. | | Информационное освещение выставки-ярмарки в СМИ. | 24.09.2022 | Савин Е.Н. | | Обеспечение ветеринарно-санитарного контроля согласно ветеринарного законодательства за ввозимыми животными и продуктами сельскохозяйственных производств. | 24.09.2022 | Черепанов А.А Кабешов М.И. | | Подведение итогов. Вручение дипломов участникам выставки-ярмарки. | 24.09.2022 | Члены комиссии.  Председатель  Комиссии  Шипков И.Н. | |