### Совет Пучежского муниципального района

### Четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от    26.04 .2024			  № 162

г. Пучеж

О ликвидации муниципального унитарного предприятия Пучежского муниципального района Ивановской области «Пучежский райтопсбыт»

В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Пучежского муниципального района Ивановской области, решением Совета депутатов Пучежского муниципального района от 18.09.2006 № 74 «Об утверждении Порядка о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий Пучежского муниципального района», Совет Пучежского муниципального района

р е ш и л:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие Пучежского муниципального района Ивановской области «Пучежский райтопсбыт» (далее – МУП «Пучежский райтопсбыт»), находящееся по адресу: 155362, Ивановская область, г. Пучеж, ул. 1-я Производственная, д. 9,  зарегистрированное по адресу: 155362, Ивановская область, г. Пучеж, ул. 1-я Производственная, д. 9 (ИНН 3720000546, ОГРН 123701726168).

2. Установить срок ликвидации МУП «Пучежский райтопсбыт» - до 1 сентября 2024 года.

3. Создать  ликвидационную комиссию МУП «Пучежский райтопсбыт» и  установить, что со дня вступления в силу настоящего решения к ней переходят полномочия по управлению делами предприятия, в том числе функции единоличного исполнительного органа ликвидируемого юридического лица.

4. Председателю ликвидационной комиссии обеспечить:

4.1. Реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУП «Пучежский райтопсбыт» в течение всего периода ликвидации.

4.2. Проведение  мероприятий по ликвидации МУП «Пучежский Райтопсбыт» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с планом мероприятий согласно приложению к решению.

5. Имущество и денежные средства  МУП «Пучежский райтопсбыт», оставшиеся после проведения ликвидационных  процедур, использовать в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района Золоткову И.В.

Председатель Совета

Пучежского муниципального района                                                Н.Л. Красильникова

### Глава Пучежского муниципального района                                 		И.Н. Шипков

Приложение к решению Совета

Пучежского муниципального района

От 26.04.2024   №162

ПЛАН

мероприятий по ликвидации МУП «Пучежский райтопсбыт»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уведомление уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации для внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ о ликвидации | в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации | Ликвидационная комиссия | ч. 1 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 2 | Подача информации для сообщения в «Вестнике государственной регистрации» о ликвидации и установление срока принятия заявлений требований кредиторов (не менее 2-х месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации). | в течение 3 рабочих дней после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | Ликвидационная комиссия | ч. 1 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 3 | Письменное уведомление кредиторов о ликвидации юридического лица с последующим оформлением актов сверки взаиморасчетов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации | Ликвидационная комиссия | ч. 1 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 4 | Направление дебиторам письменных требований о погашении дебиторской задолженности | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации | Ликвидационная комиссия | ч. 1 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 5 | Предупреждение работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий. Уведомление службы занятости населения о предстоящих мероприятиях | не менее чем за два месяца до увольнения | Ликвидационная комиссия | ст. ст.178, 180 Трудового кодекса Российской Федерации |
| 6 | Проведение инвентаризации имущества ликвидируемого предприятия | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации | Ликвидационная комиссия | ч. 4 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 7 | Составление промежуточного ликвидационного баланса, уведомление регистрирующего органа по форме Р 15016 | в течение 10 рабочих дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами | Ликвидационная комиссия | ч.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | в течение месяца по окончании расчетов с кредиторами первой и второй очереди | Ликвидационная комиссия | ч. 5 ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Составление ликвидационного баланса и представление его на утверждение учредителю | в течение 10 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | ч. 6 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 11 | Передача оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества по актам приема-передачи в казну Пучежского муниципального района | не позднее 5 рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | ч. 8 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 12 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Ликвидационная комиссия | ч.1 ст.21 Госпошлина в размере, установленном ст. 333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации |
| 13 | Передача документов предприятия в муниципальный архив | До момента полной ликвидации предприятия | Ликвидационная комиссия |  |
| 14 | Предоставление свидетельства об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ в администрацию района | не позднее 3 рабочих дней после получения свидетельства | Ликвидационная комиссия |  |