Приложение № 1

к  конкурсной документации

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального  района Ивановской области

| г. Иваново | «___»___________2026 года |
| --- | --- |

Пучежское городское поселение Пучежского муниципального района Ивановской области  в лице Главы Пучежского муниципального района Ивановской области Жубаркина Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава Пучежского муниципального района Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Концедент»,                         с одной стороны и __________________________ в лице директора ____________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Концессионер»,

Субъект Российской Федерации «Ивановская область», от имени которого выступает Губернатор Ивановской области в лице  _________ ______________, действующего на основании доверенности                                   от _____________________, именуемый в дальнейшем «Субъект РФ», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.______ статьи ___ Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации Пучежского муниципального района «О заключении концессионного соглашения»  от «__»_________2026 года № ____», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать объект Соглашения, право собственности на который принадлежит Концеденту, в соответствии с заданием и основными мероприятиями (приложение 4 к настоящему Соглашению).

1.2. Концессионер обязуется осуществлять теплоснабжение, горячее водоснабжение с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения (приложение 1                                  к настоящему Соглашению) для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции в соответствии с приложениями 1 и 4 к настоящему Соглашению.

3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности.

4. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения имущество, передаваемое Концессионеру, свободно от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента.

5. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению.

III. Права и обязанности Сторон

6. Концедент в рамках настоящего Соглашения обязан:

6.1. Предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

6.2. Передать Концессионеру по акту приема-передачи объект Соглашения, состав и описание которого соответствует приложению 1 к настоящему Соглашению.

6.3. Передать Концессионеру документы, относящиеся к объекту Соглашения.

6.4. Обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

6.5. Оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения в рамках своих полномочий.

6.6. Передать Концессионеру необходимые земельные участки в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

6.7. В случае если объект Соглашения расположен на земельных участках, принадлежащих третьим лицам, урегулировать отношения с указанными третьими лицами по вопросу обеспечения доступа Концессионера к объекту Соглашения для целей реконструкции и эксплуатации указанного имущества.

6.8. Нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением и требованиями законодательства Российской Федерации.

7. Концессионер в рамках настоящего Соглашения обязан:

7.1. Принять имущество у Концедента по акту приема-передачи и приступить к использованию имущества в срок, установленный настоящим Соглашением.

7.2. За свой счет реконструировать объект Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

7.3. Осуществлять поставку ресурсов потребителям.

7.4. Поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести все расходы на содержание объекта Соглашения.

7.5. Учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

7.6. Нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением и требованиями законодательства Российской Федерации.

8. Субъект РФ в соответствии с настоящим Соглашением несет следующие обязанности:

8.1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленным настоящим Соглашением.

8.2. Утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленным настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения.

8.3. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта РФ, участвующего в настоящем Соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия исполнительным органом государственной власти Ивановской области в области государственного регулирования тарифов решения об изменения долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных исполнительным органом государственной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта РФ, участвующего в Соглашении, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта РФ, участвующего в Соглашении, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005                      № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

IV. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

объектов Соглашения

9. Предприятие, участвующее на стороне Концедента, обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, указанное в пункте 2 настоящего Соглашения, в срок, установленный в разделе XI настоящего Соглашения.

Передача Предприятием, участвующим на стороне Концедента, имущества, указанного в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи (приложение 8 к настоящему Соглашению).

Обязанность по передаче имущества, указанного в пункте 2 настоящего Соглашения, считается исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания Сторонами акта приема–передачи.

Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

Одновременно с передачей объекта Предприятие, участвующее на стороне Концедента, передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому имуществу, указанному в пункте 2 настоящего Соглашения (оригиналы), и необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

10. Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента.

11. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера на объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий осуществляется за счет Концедента.

12. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер с момента принятия имущества по акту приёма-передачи до даты возврата имущества Концеденту.

13. Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объектов Соглашения, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо об изменении условий настоящего Соглашения.

V. Реконструкция объекта Соглашения

14. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения, состав и описание, технико-экономические показатели которого установлены в приложении 1 к настоящему Соглашению, в соответствии с заданием, установленным в приложении 4 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в разделе X настоящего Соглашения.

15. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении 6 к настоящему Соглашению.

16. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с приложением 4 к настоящему Соглашению.

17. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на реконструируемое недвижимое имущество, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом.

Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на реконструированный объект имущества, не может превышать 1 (один) месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию и подписания Концедентом и Концессионером акта об исполнении обязательства по его реконструкции согласно пункту 25 настоящего Соглашения.

За нарушение указанного срока Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

18. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 17 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

19. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

20. Концессионер обязан за свой счет разработать и передать Концеденту проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения, в соответствии со сроками осуществления соответствующих мероприятий, установленных приложением 4 к настоящему Соглашению.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

21. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

22. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следующих действий (включая, но не ограничиваясь):

предоставление в пользование Концессионеру земельных участков, необходимых для реконструкции объекта Соглашения в установленные настоящим Соглашением сроки;

согласование проектно-сметной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения в рамках своей компетенции, если такое согласование предусмотрено настоящим Соглашением;

содействие в рамках, установленных законодательством Российской Федерации, в получении и продлении разрешений на строительство объектов, входящих в состав Объекта Соглашения;

согласование внесения изменений в проектно-сметную и рабочую документацию в рамках своей компетенции, если такое согласование предусмотрено настоящим Соглашением;

урегулирование отношений с иными владельцами земельных участков по вопросу обеспечения доступа Концессионера к объекту Соглашения в случае, если объект Соглашения полностью или частично расположен на земельных участках, принадлежащих третьим лицам.

23. Концессионер обязуется осуществить действия по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения, осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

24. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения. Концессионер не несет ответственности за нарушение сроков выполнения мероприятий по реконструкции, если такое нарушение возникло в результате неисполнения (просрочки исполнения) Концедентом обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением.

25. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении 4 к настоящему Соглашению, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в приложении 4 к настоящему Соглашению.

Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по своевременному вводу в эксплуатацию всех объектов имущества в составе объекта Соглашения, состав и описание которых соответствуют положениям приложения 4 к настоящему Соглашению.

26. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 67 настоящего Соглашения.

27. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах, не превышающих указанные в приложении 8 к настоящему Соглашению.

28. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 5 563,283 тыс. руб. (без НДС).

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении 4 к настоящему Соглашению.

29. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, указываются в приложении 8 к настоящему Соглашению.

30. При прекращении действия Соглашения либо признании его недействительным Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в течение шести месяцев, за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей ресурсоснабжение.

31. Настоящее Соглашение предусматривает возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения и водоснабжения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

VI. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

32. Концедент обязуется выдать Концессионеру разрешение на использование земельных участков, принадлежащих Концеденту на праве собственности, на которых расположен объект Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

Описание земельных участков приведено в приложении 2 к настоящему Соглашению.

В случае если для осуществления реконструкции требуется заключение договора аренды (субаренды) земельного участка, договор аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен с Концессионером не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения. При этом Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды (субаренды) земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

В случае предоставления земельного участка в аренду (субаренду) арендная плата рассчитывается по формуле, определенной в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.04.2013 № 217 «Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» в размере 0,7% от кадастровой стоимости такого земельного участка в год.

Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения предоставленных Концессионеру прав в отношении земельных участков.

33. Копии документов, удостоверяющих право собственности в отношении земельных участков, приведены в приложении 3 к настоящему Соглашению.

34. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

35. В случае если объект Соглашения частично расположен на земельных участках, принадлежащих третьим лицам, Концедент обязуется урегулировать отношения с владельцами земельных участков по вопросу обеспечения доступа Концессионера к объекту Соглашения и использования указанных участков для целей осуществления реконструкции.

VII. Владение, пользование и распоряжение объектами

имущества, предоставляемыми Концессионеру

36. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в разделе I настоящего Соглашения.

37. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

38. Передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду, не допускается.

39. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

40. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

41. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концессионера.

42. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

43. Движимое имущество, относящееся к объекту Соглашения, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении Концессионной деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концедента.

Движимое имущество, не относящееся к объекту Соглашения, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении Концессионной деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концессионера.

44. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

45. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации на объекты имущества, входящие в состав объекта Соглашения. В составе необходимой валовой выручки при формировании тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения учитывается сумма амортизации на объекты имущества, созданные, реконструированные, модернизированные за счет средств Концессионера. Амортизация по объектам основных средств, построенным, реконструированным, модернизированным не за счет средств Концессионера, не учитывается для целей тарифного регулирования.

46. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения с даты передачи объекта Соглашения Концессионеру и до момента возврата объекта Соглашения Концеденту несет Концессионер.

VIII. Порядок передачи Концессионером Концеденту

объектов имущества

47. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 69 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в состоянии, указанном в приложении 4 к настоящему Соглашению, с учетом нормального износа, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

48. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

49. Концессионер передает Концеденту заверенные копии документов, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, в том числе проектную документацию на объект Соглашения, если подготовка такой документации Концессионером предусмотрена условиями настоящего Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения Концеденту.

50. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

51. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов и не несет риск случайной гибели имущества, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами, а именно:

1)	составил акт приема-передачи объекта Соглашения Концеденту;

2)	явился для его подписания по месту нахождения Концедента;

3)	при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту указанный документ по почте в 2 (двух) экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.

52. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 рабочих дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

IX. Порядок осуществления Концессионером

деятельности, предусмотренной Соглашением

53. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в разделе I настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

54. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

55. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.2 настоящего Соглашения, с даты передачи Концессионеру имущества и до окончания срока, указанного в пункте 65 настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.

56. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в разделе I настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

57. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Ивановской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

58. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров по регулируемым ценам (тарифам).

59. Регулирование тарифов на производимые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.

60. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере ресурсоснабжения) на производимые Концессионером товары, оказываемые услуги согласованные с исполнительным органом государственной власти Ивановской области, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении 5 к настоящему Соглашению.

61. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

62. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с даты ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением. Не допускается уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление.

63. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188                            «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

64. Размер банковской гарантии должен обеспечивать три процента суммы расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых за счет Концессионера в соответствии с его предложением в каждом году действия настоящего Соглашения.

Срок действия банковской гарантии: вступает в силу с даты заключения настоящего Соглашения и действует в первый год действия настоящего Соглашения до конца календарного года, в котором настоящее Соглашение заключено. Обеспечение на каждый последующий год действия настоящего Соглашения предоставляется Концессионером ежегодно, до начала календарного года, в котором осуществляются расходы на проектирование, реконструкцию объекта Соглашения.

X. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

65. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2035 года (включительно).

66. Срок реконструкции объекта Соглашения: в соответствии с приложением 4 к настоящему Соглашению.

67. Срок использования (эксплуатации) Концессионером имущества: с даты подписания акта приема-передачи объекта Соглашения от Концедента к Концессионеру до даты подписания акта приема-передачи объекта Соглашения от Концессионера к Концеденту.

68. Срок передачи Концедентом Концессионеру имущества – 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения.

69. Срок передачи Концессионером Концеденту имущества – 30 рабочих дней с даты досрочного прекращения настоящего Соглашения либо в последний день срока действия настоящего Соглашения, определенного пунктом 65 настоящего Соглашения либо дополнительным соглашением Сторон (в случае продления в установленном законодательством Российской Федерации порядке срока действия настоящего Соглашения).

70. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе I настоящего Соглашения, определяется с даты подписания акта приема-передачи объекта Соглашения от Концедента к Концессионеру до даты подписания акта приема-передачи объекта Соглашения от Концессионера к Концеденту.

XI. Плата по Соглашению

71. Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена.

XII. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

72. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

73. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения иных обязательств, указанных в тексте настоящего Соглашения.

74. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

75. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

76. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

77. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, являющиеся коммерческой тайной.

78. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

79. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Акт о результатах контроля не размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в случае, если сведения об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

80. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XIII. Ответственность Сторон

81. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

82. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

83. В случае нарушения условий, установленных пунктом 82 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 календарных дней, прошедших с даты обнаружения нарушения, направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется Концедентом и Концессионером по взаимному согласию.

84. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером пункта 82 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в согласованный срок, предусмотренный пунктом 83 настоящего Соглашения, или являются существенными.

85. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 1 (одного) года с даты ввода в эксплуатацию объекта Соглашения.

86. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

87. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктом 7.2 настоящего Соглашения, в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

88. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных пунктами 6.1 – 6.7, в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

89. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных   настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

90. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

91. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

92. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 календарных дней следующие меры, направленные на  обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

XV. Изменение Соглашения

93. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления Родниковского муниципального района, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ                      «О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

94. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с исполнительным органом государственной власти Ивановской области, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

95. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 14 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

96. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVI. Прекращение Соглашения

97. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению всех Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

98. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой  Стороной  условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

99. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных настоящим Соглашением сроков реконструкции объекта Соглашения, за исключением случаев, когда нарушение сроков возникло по вине Концедента или ввиду обстоятельств непреодолимой силы;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, не предусмотренное условиями настоящего Соглашения и законодательством Российской Федерации;

д) неисполнение Концессионером обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям производимых им товаров и услуг, не предусмотренное законодательством Российской Федерации.

100. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 68 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру имущества по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением 1 к настоящему Соглашению, в случае если такое несоответствие выявлено в течение одного года с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче имущества и возникло по вине Концедента;

в) непредоставление Концессионеру земельных участков в соответствии с условиями настоящего Соглашения и (или) необеспечение доступа к земельным участкам третьих лиц, если это необходимо для реконструкции объекта Соглашения или осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

101. Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в приложении 10 к настоящему Соглашению. Указанный порядок применяется также в случае признания настоящего Соглашения недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

102. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта Соглашения осуществляется в течение шести месяцев с даты расторжения настоящего Соглашения.

103. Порядок возмещения расходов Концессионера, не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, приведен в приложении 10 к настоящему Соглашению.

XVII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

104. В соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях органы в области регулирования цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 28 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением, на реконструкцию объекта Соглашения, долгосрочных параметров регулирования, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению.

105. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ивановской области, иными нормативными правовыми актами Ивановской области, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Ивановской области.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения, с исполнительным органом государственной власти Ивановской области или органом местного самоуправления муниципального образования Ивановской области, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ивановской области, иными нормативными правовыми актами Ивановской области, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Ивановской области.

XVIII. Разрешение споров

106. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

107. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

108. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ивановской области.

XIX. Размещение информации

109. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

XX. Заключительные положения

110. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 календарных дней со дня этого изменения.

111. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 5 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два экземпляра для Концедента, один экземпляр для Концессионера, один экземпляр для Субъекта РФ, один экземпляр для органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

112. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

113. Перечень Приложений:

Приложение 1. Состав, описание и технико–экономические показатели объекта соглашения.

Приложение 2. Состав и описание земельных участков, на которых размещен объект соглашения и которые необходимы для его эксплуатации и реконструкции.

Приложение 3. Информация о землях и земельных участках кадастрового квартала   37:14:000000; 37:14:010203; 37:14:010204; 37:14:010205; 37:14:010208; 37:14:010209; 37:14:010211; 37:14:010210; 37:14:010108; 37:14:010115; 37:14:010206; 37:14:010207; 37:14:010313; 37:14:010319;37:14:010405; 37:14:010407; 37:14:010411.

Приложение 4. Перечень мероприятий концессионного соглашения  _______________ по комплексному развитию системы теплоснабжения, горячего водоснабжения в г. Пучеже  Пучежского муниципального района на период 2026 – 2035 гг..

Приложение 5. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения) на оказываемые Концессионером услуги, согласованные с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Приложение 6. Плановые значения показателей деятельности Концессионера по виду деятельности «Теплоснабжение».

Приложение 7. Величина необходимой валовой выручки по виду деятельности «Теплоснабжение».

Приложение 8. Финансовый план по реализации мероприятий по виду деятельности «Теплоснабжение» в г.Пучеж Пучежского муниципального района Ивановской области.

Приложение 9. Акт приема-передачи объекта концессионного соглашения.

Приложение 10. Порядок возмещения расходов Коцессионера при досрочном расторжении соглашения или возмещенных ему на дату окончания срока действия соглашения.

XXI. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент: Пучежское городское поселение Пучежского муниципального района Ивановской области Почтовый адрес: 155360, Ивановская обл., Пучежский район, г. Пучеж, ул. Ленина, д.27 Глава Пучежского муниципального района ___________________/ С.В.Жубаркин

Концессионер: ______________________________________________ Директор _______________ /___________

Субъект РФ, от имени которого действует заместитель Председателя Правительства Ивановской области Заместитель Председателя Правительства Ивановской области ______________/ ______________

Приложение 1

к Концессионному соглашению

от _____________ №__________

СОСТАВ, ОПИСАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Техническое описание объекта | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Информация о регистрации собственником имущества, запись из ЕГРН (номер, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение (теплотрасса) | Ивановская область, р-н Пучежский,г. Пучеж, ул. Садовая 37:14:000000:403 | назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 3112 м. | 1999 | 7 619 600,00 | Зарегистрировано в муниципальную собственность 37-37/009-37/023/001/2016-1542/1 03.10.2016 |
| 2 | Сооружение (теплотрасса) | Ивановская область, р-н Пучежский,г. Пучеж, ул. Грибоедова 37:14:000000:402 | назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 1117 м. | 1978 | 482 703,00 | Зарегистрировано в муниципальную собственность 37-37/009-37/023/001/2016-1543/1 03.10.2016 |
| 3 | Сооружение (теплотрасса) | Ивановская область, р-н Пучежский,г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ 37:14:000000:401 | назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 1175 м. | 1982 | 216 571,00 | Зарегистрировано муниципальную собственность 37-37/009-37/023/001/2016-1544/1 03.10.2016 |
| 4 | Сооружение (тепловая сеть) | Ивановская область, р-н Пучежский,г. Пучеж, от БМК, расположенной по ул. Павла Зарубина 37:14:000000:428 | назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 4900 м. | 1958 | 774 314,00 | Зарегистрировано в муниципальную собственность 37-37/009-37/023/001/2016-2359/1 30.12.2016 |
| 5 | Сооружение (тепловая сеть) | Ивановская область, Пучежский муниципальный район, Пучежское городское поселение, г. Пучеж, от БМК, расположенной по ул. Ленина 37:14:000000:413 | назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 371 м. | 1986 | 16 617,00 | Зарегистрировано муниципальную собственность 37-37/009-37/023/001/2016-1755/1 10.11.2016 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент ______________/ С.В. Жубаркин | Концессионер ______________/ _______________ |
| --- | --- |

Приложение 2

к Концессионному соглашению

от _____________ № ________

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАЗМЕЩЕН ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

И КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ

| № п/п | Наименование объекта имущества в составе объекта соглашения | Кадастровые номера земельных участков, в пределах которых расположен объект соглашения и которые необходимы для его эксплуатации и реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сооружение (теплотрасса) Кадастровый номер: 37:14:000000:403 | 37:14:010313:115; 37:14:010313:4; 37:14:010313:9; 37:14:010319:1; 37:14:010319:14; 37:14:010319:256; 37:14:010319:42; 37:14:010319:51; 37:14:010319:6; 37:14:010319:61;37:14:010405:4; 37:14:010405:5; 37:14:010407:2; 37:14:010411:21 |
| 2. | Сооружение (теплотрасса) Кадастровый номер: 37:14:000000:402 | 37:14:010206:21; 37:14:010206:23; 37:14:010206:24; 37:14:010206:25; 37:14:010206:27; 37:14:010206:28; 37:14:010206:29; 37:14:010206:30; 37:14:010206:31; 37:14:010206:32; 37:14:010206:36; 37:14:010206:49; 37:14:010206:5; 37:14:010207:32; 37:14:010207:4 |
| 3. | Сооружение (теплотрасса) Кадастровый номер: 37:14:000000:401 | 37:14:010209:4; 37:14:010209:5; 37:14:010210:44; 37:14:010210:95 |
| 4. | Сооружение (тепловая сеть) Кадастровый номер: 37:14:000000:428 | 37:14:000000:404; 37:14:000000:408; 37:14:000000:439; 37:14:000000:458; 37:14:000000:478;37:14:010203:14; 37:14:010204:167; 37:14:010204:168; 37:14:010204:19; 37:14:010204:2; 37:14:010204:28; 37:14:010204:3; 37:14:010204:5; 37:14:010204:6; 37:14:010204:9; 37:14:010205:11; 37:14:010205:13; 37:14:010205:14; 37:14:010205:20; 37:14:010205:23; 37:14:010205:24; 37:14:010205:3; 37:14:010205:608; 37:14:010208:1; 37:14:010208:33; 37:14:010208:34; 37:14:010208:39; 37:14:010208:40; 37:14:010208:45; 37:14:010208:81; 37:14:010208:82; 37:14:010209:10; 37:14:010209:18; 37:14:010209:19; 37:14:010209:22; 37:14:010209:6; 37:14:010209:8; 37:14:010211:5 |
| 5. | Сооружение (тепловая сеть) Кадастровый номер: 37:14:000000:413 | 37:14:010108:4; 37:14:010115:12; 37:14:010115:73; 37:14:010115:76; 37:14:010115:77; 37:14:010115:78; 37:14:010115:8; 37:14:010115:9 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент ______________/ С.В. Жубаркин | Концессионер ____________/ ___________ |
| --- | --- |

Приложение 3

к Концессионному соглашению

от _____________ №__________

ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ                           КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ

37:14:000000; 37:14:010203; 37:14:010204; 37:14:010205; 37:14:010208; 37:14:010209; 37:14:010211; 37:14:010210; 37:14:010108; 37:14:010115; 37:14:010206; 37:14:010207; 37:14:010313; 37:14:010319;37:14:010405; 37:14:010407; 37:14:010411

В соответствии с Главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» использование земель или земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, осуществляется на основании разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута.

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент ______________/ С.В.Жубаркин | Концессионер ____________/ ______________ |
| --- | --- |

Приложение 4

к Концессионному соглашению

от _____________ № _________

Перечень мероприятий концессионного соглашения по комплексному развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2026 – 2035 гг.

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент ______________/ С.В.Жубаркин | Концессионер ____________/ ___________ |
| --- | --- |

Приложение 5

к Концессионному соглашению

от _____________ № _________

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения) на оказываемые Концессионером услуги, согласованные с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) тепловые сети г.Пучеж (кадастровый номер 37:14:000000:403, 37:14:000000:402, 37:14:000000:401, 37:14:000000:428, 37:14:000000:413)

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Период |  | Период действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 1. | Предельные минимальные значения долгосрочных параметров цен (тарифов) в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов) |  |  |  |  | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 2. | Предельные (максимальные) долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Базовый уровень операционных расходов (на передачу тепловой энергии), в том числе: | тыс. руб. |  | с 1 января по 31 декабря |  | 6 822,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ | тыс. руб. |  |  |  | 647,783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Грибоедова | тыс. руб. |  |  |  | 1 482,198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина | тыс. руб. |  |  |  | 539,719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Павла Зарубина | тыс. руб. |  |  |  | 2 773,463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Садовая | тыс. руб. |  |  |  | 1 379,777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (отпуск с коллекторов) | кг ут/Гкал |  | с 1 января по 31 декабря |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал |  | с 1 января по 31 декабря |  | 2 728,5 | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 715,5 |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ | Гкал |  | с 1 января по 31 декабря |  | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Грибоедова | Гкал |  | с 1 января по 31 декабря |  | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина | Гкал |  | с 1 января по 31 декабря |  | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Павла Зарубина | Гкал |  | с 1 января по 31 декабря |  | 1161,3 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1154,0 | 1148,3 |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Садовая | Гкал |  | с 1 января по 31 декабря |  | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 |
| 2.2.3 | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям | м3 | с 1 января по 31 декабря |  | 2366,8 |  | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ | м3 | с 1 января по 31 декабря |  | 171,9 |  | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Грибоедова | м3 | с 1 января по 31 декабря |  | 481,1 |  | 481,1 | 481,1 | 481,1 | 481,1 | 481,1 | 481,1 | 481,1 | 481,1 | 481,1 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина | м3 | с 1 января по 31 декабря |  | 76,9 |  | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Павла Зарубина | м3 | с 1 января по 31 декабря |  | 876,8 |  | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Садовая | м3 | с 1 января по 31 декабря |  | 760,1 |  | 760,1 | 760,1 | 760,1 | 760,1 | 760,1 | 760,1 | 760,1 | 760,1 | 760,1 |
| 2.2.4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | с 1 января по 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ | Гкал/м2 | с 1 января по 31 декабря |  | 1,93 |  | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Грибоедова | Гкал/м2 | с 1 января по 31 декабря |  | 1,40 |  | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина | Гкал/м2 | с 1 января по 31 декабря |  | 1,42 |  | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Павла Зарубина | Гкал/м2 | с 1 января по 31 декабря |  | 1,32 |  | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Садовая | Гкал/м2 | с 1 января по 31 декабря |  | 0,99 |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 2.2.5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | с 1 января по 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ | м3/м2 | с 1 января по 31 декабря |  | 0,92 |  | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Грибоедова | м3/м2 | с 1 января по 31 декабря |  | 1,53 |  | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина | м3/м2 | с 1 января по 31 декабря |  | 0,99 |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Павла Зарубина | м3/м2 | с 1 января по 31 декабря |  | 0,99 |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Садовая | м3/м2 | с 1 января по 31 декабря |  | 1,16 |  | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 2.3 | Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) | м3/м2 | с 1 января по 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов) передача | % |  |  | 0,41% |  | 0,94% | 0,12% | 1,13% | 0,76% | 1,08% | 0,41% | 2,76% | 1,57% | 1,89% |
| 3 | Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования в сфере теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | с 1 января по 31 декабря |  | 27 548 |  | 27 548 | 27 548 | 27 548 | 27 548 | 27 548 | 27 548 | 27 548 | 27 548 | 27 548 |
| 3.2. | Тариф на покупную тепловую энергию (без НДС) | руб./ Гкал | с 1 января по 30 июня |  | 2 915,61 |  | 2 995,07 | 2 995,07 | 3 446,07 | 3 680,40 | 3 930,67 | 4 197,96 | 4 483,42 | 4 788,29 | 5 113,89 |
|  |  |  | с 1 июля по 31 декабря |  | 3 183,41 |  | 2 995,07 | 3 446,07 | 3 680,40 | 3 930,67 | 4 197,96 | 4 483,42 | 4 788,29 | 5 113,89 | 5 461,64 |
| 3.3. | Тариф на теплоноситель (без НДС) | руб. м3 | с 1 января по 30 июня |  | 78,21 |  | 88,84 | 96,75 | 102,45 | 108,50 | 114,90 | 121,68 | 128,86 | 136,46 | 144,51 |
|  |  |  | с 1 июля по 31 декабря |  | 88,84 |  | 96,75 | 102,45 | 108,50 | 114,90 | 121,68 | 128,86 | 136,46 | 144,51 | 153,04 |
| 3.4. | Объем потерь тепловой энергии при передаче | Гкал | с 1 января по 31 декабря |  | 2 728,5 |  | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 721,2 | 2 715,5 |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ | Гкал | с 1 января по 31 декабря |  | 362,5 |  | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Грибоедова | Гкал | с 1 января по 31 декабря |  | 442,3 |  | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 | 442,3 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина | Гкал | с 1 января по 31 декабря |  | 110,6 |  | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Павла Зарубина | Гкал | с 1 января по 31 декабря |  | 1 161,3 |  | 1 154,0 | 1 154,0 | 1 154,0 | 1 154,0 | 1 154,0 | 1 154,0 | 1 154,0 | 1 154,0 | 1 148,3 |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Садовая | Гкал | с 1 января по 31 декабря |  | 651,8 |  | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 | 651,8 |
| 3.5. | Объем потерь теплоносителя при передаче | м³ | с 1 января по 31 декабря |  | 2 366,8 |  | 2 366,8 | 2 366,8 | 2 366,8 | 2 366,8 | 2 366,8 | 2 366,8 | 2 366,8 | 2 366,8 | 2 366,8 |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ | м³ | с 1 января по 31 декабря |  | 171,9 |  | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 171,9 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Грибоедова | м³ | с 1 января по 31 декабря |  | 481,1 |  | 481,1 | 481,1 | 481,1 | 481,1 | 481,1 | 481,1 | 481,1 | 481,1 | 481,1 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина | м³ | с 1 января по 31 декабря |  | 76,9 |  | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
|  | сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Павла Зарубина | м³ | с 1 января по 31 декабря |  | 876,8 |  | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 | 876,8 |
|  | сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г. Пучеж, ул. Садовая | м³ | с 1 января по 31 декабря |  | 760,1 |  | 760,1 | 760,1 | 760,1 | 760,1 | 760,1 | 760,1 | 760,1 | 760,1 | 760,1 |
| 3.6. | Неподконтрольные расходы (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций) | тыс. руб. | с 1 января по 31 декабря |  | 1 687,1 |  | 1 835,7 | 1 946,4 | 2 031,0 | 2 136,8 | 2 232,6 | 2 332,2 | 2 434,3 | 2 568,6 | 2 680,6 |
| 3.7. | Предельная (максимальная) необходимая валовая выручка концессионера от осуществления регулируемого вида деятельности по передаче тепловой энергии в соответствующем году | тыс. руб. | с 1 января по 31 декабря |  | 17 491,420 |  | 17 910,083 | 18 627,608 | 20 189,411 | 21 115,192 | 22 288,489 | 23 201,163 | 25 189,648 | 26 081,423 | 27 158,721 |
| 3.8. | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемого вида деятельности по передаче тепловой энергии в соответствующем году по отношению к предыдущему году | - |  |  | 101,7% |  | 102,39% | 104,01% | 108,38% | 104,59% | 105,56% | 104,09% | 108,57% | 103,54% | 104,13% |
| 3.9. | Индекс потребительских цен | - |  |  | 105,1% |  | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| 3.10. | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения | тыс. руб. |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.11. | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения | тыс. руб. |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент ______________/ С.В.Жубаркин | Концессионер ____________/ _________ | Субъект РФ, от имени которого действует заместитель Председателя Правительства Ивановской области ____________/ __________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение 6

к Концессионному соглашению

от _____________ №__________

Плановые значения показателей деятельности Концессионера по виду деятельности «Теплоснабжение»

| Целевые индикаторы | Ед.изм. | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии и (или) теплоносителя | т у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | т у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | - | 2728,5 | 2721,2 | 2721,2 | 2721,2 | 2721,2 | 2721,2 | 2721,2 | 2721,2 | 2721,2 | 2721,2 |
| Величина технологических потерь при передаче по сетям тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | м3 | - | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 | 2366,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети: | Гкал/м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г.Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ | Гкал/м2 | - | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г.Пучеж, ул. Грибоедова | Гкал/м2 | - | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г.Пучеж, ул. Ленина | Гкал/м2 | - | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г.Пучеж, ул. Павла Зарубина | Гкал/м2 | - | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г.Пучеж, ул. Садовая | Гкал/м2 | - | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети: | м3/м2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г.Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ | м3/м2 | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г.Пучеж, ул. Грибоедова | м3/м2 | - | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г.Пучеж, ул. Ленина | м3/м2 | - | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| сооружение (теплотрасса) , расположенная по адресу: г.Пучеж, ул. Павла Зарубина | м3/м2 | - | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| сооружение (теплотрасса), расположенная по адресу: г.Пучеж, ул. Садовая | м3/м2 | - | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент ______________/ С.В.Жубаркин | Концессионер ____________/ ________________ |
| --- | --- |

Приложение 7

к Концессионному соглашению

от ____________ № ________

В Е Л И Ч И Н А

необходимой валовой выручки по виду деятельности «Теплоснабжение»

| Календарный год | Размер необходимой валовой выручки, тыс. руб.* |
| --- | --- |
| 2026 | 17491,420 |
| 2027 | 17910,083 |
| 2028 | 18627,608 |
| 2029 | 20189,411 |
| 2030 | 21115,192 |
| 2031 | 22288,489 |
| 2032 | 23201,163 |
| 2033 | 25189,648 |
| 2034 | 26081,423 |
| 2035 | 27158,721 |

* Объем валовой выручки не является долгосрочным параметром регулирования тарифов и ежегодно корректируется в соответствии с действующим законодательством в сфере тарифного регулирования.

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент ______________/ С.В.Жубаркин | Концессионер ____________/ _________________ |
| --- | --- |

Приложение 8

к Концессионному соглашению

от _____________ №__________

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» В Г.ПУЧЕЖ ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство и передача тепловой энергии |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Финансирование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства | 5563,283 | 5563,283 | 0,00 | 1069,243 | 878,118 | 85,610 | 634,322 | 351,057 | 487,830 | 142,748 | 910,184 | 473,273 | 530,898 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 5563,283 | 5563,283 | 0,00 | 1069,243 | 878,118 | 85,610 | 634,322 | 351,057 | 487,830 | 142,748 | 910,184 | 473,273 | 530,898 |
| Возврат финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства | 5563,283 | 5563,283 | 0,00 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 |
| 1.1. | Собственные средства (без учета НДС), в том числе: | 5563,283 | 5563,283 | 0,00 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 |
| 1.1.1 | амортизационные отчисления | 2960,015 | 2960,015 | 0,00 | 296,0015 | 296,0015 | 296,0015 | 296,0015 | 296,0015 | 296,0015 | 296,0015 | 296,0015 | 296,0015 | 296,0015 |
| 1.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 2603,268 | 2603,268 | 0,00 | 260,3268 | 260,3268 | 260,3268 | 260,3268 | 260,3268 | 260,3268 | 260,3268 | 260,3268 | 260,3268 | 260,3268 |
| 1.1.3 | Средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 5563,283 | 5563,283 | 0,00 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 | 556,3283 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент ______________/ С.В.Жубаркин | Концессионер ____________/ ___________________ |
| --- | --- |

Приложение 9

к Концессионному соглашению

от _____________ №__________

Акт приема-передачи объекта концессионного соглашения

Пучежское городское поселение Пучежского муниципального района Ивановской области в лице Главы Пучежского муниципального района Ивановской области Жубаркина Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава Пучежского муниципального района Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны и

____________________________ в лице директора ____________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Концессионер»,

Субъект Российской Федерации «Ивановская область», от имени которого выступает Губернатор Ивановской области в лице  _________ ______________, действующего на основании доверенности                                   от _____________________, именуемый в дальнейшем «Субъект РФ», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи, подтверждающий следующие обстоятельства:

Концедент передает, а Концессионер принимает, в соответствии с Концессионным соглашением от _____________ №__________,  имущество согласно списку, приведенному ниже.

Объекты имущества переданы в удовлетворительном техническом состоянии, позволяющем их дальнейшее использование Концессионером по целевому назначению.

Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, из них: 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для Предприятия, участвующего на стороне Концедента, 1 (один) экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью Концессионного соглашения от _____________ №__________.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМОГО КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ИМУЩЕСТВА

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Техническое описание объекта | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Информация о регистрации собственником имущества, запись из ЕГРН (номер, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение (теплотрасса) | Ивановская область, р-н Пучежский,г. Пучеж, ул. Садовая 37:14:000000:403 | назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 3112 м. | 1999 | 7 619 600,00 | Зарегистрировано в муниципальную собственность 37-37/009-37/023/001/2016-1542/1 03.10.2016 |
| 2 | Сооружение (теплотрасса) | Ивановская область, р-н Пучежский,г. Пучеж, ул. Грибоедова 37:14:000000:402 | назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 1117 м. | 1978 | 482 703,00 | Зарегистрировано в муниципальную собственность 37-37/009-37/023/001/2016-1543/1 03.10.2016 |
| 3 | Сооружение (теплотрасса) | Ивановская область, р-н Пучежский,г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ 37:14:000000:401 | назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 1175 м. | 1982 | 216 571,00 | Зарегистрировано муниципальную собственность 37-37/009-37/023/001/2016-1544/1 03.10.2016 |
| 4 | Сооружение (тепловая сеть) | Ивановская область, р-н Пучежский,г. Пучеж, от БМК, расположенной по ул. Павла Зарубина 37:14:000000:428 | назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 4900 м. | 1958 | 774 314,00 | Зарегистрировано в муниципальную собственность 37-37/009-37/023/001/2016-2359/1 30.12.2016 |
| 5 | Сооружение (тепловая сеть) | Ивановская область, Пучежский муниципальный район, Пучежское городское поселение, г. Пучеж, от БМК, расположенной по ул. Ленина 37:14:000000:413 | назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 371 м. | 1986 | 16 617,00 | Зарегистрировано в муниципальную собственность 37-37/009-37/023/001/2016-1755/1 10.11.2016 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент ____________/ С.В.Жубаркин | Концессионер ____________/ _____ |
| --- | --- |

Приложение 10

к Концессионному соглашению

от _____________ №_________

П О Р Я Д О К

возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении соглашения или невозмещенных ему на дату окончания срока действия соглашения

- Расходы Концессионера, понесенные им в связи с исполнением обязательств в рамках концессионного соглашения от_____________ №__________ (далее – Концессионное соглашение) и не возмещенные Концессионеру на дату расторжения Концессионного соглашения или окончания его срока действия за счет выручки от реализации произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в связи с исполнением Концессионного соглашения по регулируемым ценам (тарифам), подлежат возмещению Концессионеру Концедентом в порядке и объеме, предусмотренном настоящим Порядком.

- Объем расходов Концессионера, подлежащих возмещению Концедентом, определяется по формуле:

P = ФРК – Твыр, где:

Р – сумма расходов, подлежащих возмещению Концессионеру Концедентом, руб.

ФРК – фактические расходы Концессионера, которые включают:

расходы Концессионера на реконструкцию объектов имущества, предусмотренных Концессионным соглашением, включая расходы на подготовку проектно-сметной документации, экспертизу проектно-сметной документации, приобретение оборудования, сырья, материалов, осуществление строительно-монтажных и пусконаладочных работ и т.д.;

расходы на технологическое присоединение;

расходы Концессионера на эксплуатацию имущества в соответствии с условиями концессионного Соглашения;

расходы Концессионера на обслуживание заемных (кредитных) средств на осуществление мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением (в частности, выплата процентов);

расходы, понесенные Концессионером в рамках соглашения о выдаче банковской гарантии;

расчетная предпринимательская прибыль;

иные затраты, понесенные Концессионером, включая, но не ограничиваясь, иными расходами, понесенными в связи с досрочным прекращением действия Концессионного соглашения (расходы на сокращение работников и др.).

Объем расходов Концессионера подтверждается расчетом и бухгалтерскими документами: договорами, товарными накладными, УПД, актами выполненных работ, актами о постановке на учет основного средства, инвентарными карточками основных средств, платежными поручениями и т.п.

Твыр – расходы, возмещенные Концессионеру на момент расторжения Концессионного Соглашения или окончания его срока действия за счет выручки от реализации произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в связи с исполнением Концессионного соглашения по регулируемым ценам (тарифам) и субсидии от применения льготных тарифов в связи с реализацией произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в связи с исполнением Концессионного соглашения.

3. Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в следующем порядке:

Концессионер после расторжения Концессионного соглашения или окончания его срока действия направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование, подтверждающее сумму расходов, подлежащих возмещению в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

о полной компенсации расходов Концессионера;

о частичной компенсации расходов Концессионера;

об отказе в компенсации расходов Концессионера.

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.

4. В случае если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера.

В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия Концедентом решения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.

5.  В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.

6.  Концедент обязуется компенсировать расходы Концессионера в срок не позднее шести месяцев с даты расторжения Концессионного соглашения или в течение 6 (шести) месяцев после окончания срока действия Концессионного соглашения, и принять соответствующий правовой акт, предусматривающий бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в установленном настоящим Порядком размере.

ПОДПИСИ СТОРОН

| Концедент ____________/ С.В.Жубаркин | Концессионер ____________/ __________ |
| --- | --- |